Утверждаю:

Заведующий МБДОУ № 9

«Красная шапочка» г. Сальска

Н.А. Мягкая

Приказ №    от 12.05.2014г.

План мероприятий по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в МБДОУ №9  «Красная шапочка» г. Сальска.

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ № 9 «Красная шапочка».

Задачи:

1. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО  нормативно-правовую базу учреждения.

2.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

3.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

4.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС.

| № | Направления работы | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение нормативно - правовых документов, регламентирующих деятельность ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Педагогические советы, семинары, педчтения, самообразование. | Январь 2014г. | Заведующий |
| 2. | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования: - издание локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО; дошкольного образования. | - издание приказа «Об организации деятельности ДОУ по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования »; - разработка и утверждение нового Устава ДОО; - внесение изменений и дополнений в Договор с родителями (законными представителями) | Май 2014г. Октябрь 2014г. Июль 2014г. | Заведующий |
| 3. | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования и Программы развития в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | - издание приказа о создании творческой группы по разработке основной общеобразовательной программы; -издание приказа об утверждении образовательной программы ДОО; - издание приказа о создании творческой группы по разработке Программы развития ДОО; -издание приказа об утверждении Программы развития ДОО. | Май 2014г. Август 2014г. Август 2014г. | Заведующий |
| 4. | Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | -внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; - заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. |  | Заведующий Председатель ПК |
| 5. | Создание организационного обеспечения введения ФГОС ДО | -участие ДОО в мониторинге готовности введения и реализации ФГОС; -обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений, всех структур образовательной организации по подготовке к введению и реализации ФГОС; - разработка и реализация моделей взаимодействия дошкольной образовательной организации с социальными партнерами | До 1.09.2014г. | Старший воспитатель |
| 6. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО | -круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО»; - постоянно-действующие семинары- практикумы по планированию и проектированию педпроцесса; - консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности; - открытые просмотры, мастер- класс; - оказание индивидуальной помощи педагогам по вопросам планирования - выполнение плана повышения квалификации; -участие в работе методических объединений; - участие в вебинарах и авторских семинарах; | В соответствии с годовым планом | Старший воспитатель |
| 7. | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | - реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов; - приведение в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ; - организация работы по повышению профессиональной компетентности педагогических кадров. | По графику Июнь 2014г. систематически | старший воспитатель Заведующий старший воспитатель |
| 8. | Создание информационного обеспечения введения ФГОС | - размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС; - широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний; - организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам; -размещение публичного отчёта о ходе и результатах внедрения ФГОС на сайте ДОО. | ежемесячно | Заведующий, старший воспитатель |
| 9. | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с требованиями ФГОС: - соблюдение требований, определяемых в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; - соблюдение требований, определяемых в соответствии с правилами пожарной безопасности; - оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; - материально-техническое обеспечение программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение). | По мере наличия финансовых возможностей | Заведующий |